## 기능
들르는김에 생활권 지도 추천
프로젝트 이름
프로젝트 관리자
날짜 | 2026-05-11
1. 프로덕트 요구사항 (PRD)
카테고리 | 라이프스타일 / 일상
한 줄 정의 | 들르는김에 생활권 지도 추천
배경 | 기존 ‘지금 여기 주변에 뭐 있어?’ 형태의 주변 탐색은 사용자의 실제 동선(출퇴근 루트, 환승역, 자주 가는 약속 장소)을 충분히 반영하지 못해 ‘들를 수 있는 곳’ 발견 효율이 낮다. 티머니GO는 승·하차 이력, 따릉이/대중교통 이용 맥락을 보유하고 있어 사용자의 생활권을 시각화하고 동선 중심 추천을 제공할 수 있다.
사용자 문제 | • 주변 검색은 현재 위치 중심이라 ‘오늘 이동 중에 들를 수 있는’ 곳을 찾기 어렵다. • 출발/도착/환승 지점을 기준으로 실제 소요 시간(도보/따릉이/버스)을 한눈에 비교하기 어렵다. • 혜택/마일리지 등 보상이 있는 곳을 놓치기 쉽고, 이동/대여/길안내로의 전환이 끊긴다.
해결 방식 | • 최근 30일 승·하차 이력(필수 동의)으로 출발/도착/환승 거점과 루트 라인을 생성해 ‘나의 생활권 지도’를 제공 • 거점 반경 내 장소를 카테고리/혜택 우선순위로 디스커버리 핀+하단 카드로 노출 • 장소 상세 하단 시트에서 거점 기준 이동수단별 예상 시간(도보/따릉이/버스)과 영업정보/혜택을 제공 • [따릉이 대여] 인앱 이동, [길 안내] 연결, 방문 인증 후 마일리지 적립 및 간단 평점까지 원플로우로 연결 • 퇴근 30분 전 등 맥락 기반 푸시로 ‘지금 들를만한’ 혜택 장소를 리마인드
차별점 | • ‘현재 위치 주변’이 아니라 ‘개인 동선(루트/거점) 기반’ 추천 • 거점(홈/워크/환승/히스토리)과 추천 장소의 관계를 지도에서 동시에 보여주는 생활권 시각화 • 이동수단별 소요시간을 거점 기준으로 즉시 비교 + 티머니GO 따릉이 대여/대중교통 맥락과 자연스럽게 연결 • 혜택/마일리지/방문인증까지 탐색-이동-보상 퍼널을 앱 내부에서 완결
사용 시나리오 | 1) 사용자가 티머니GO > 여행/생활 탭 > ‘들르는김에’ 진입 2) 데이터 활용 동의(승·하차 이력 필수, 방문 히스토리/마케팅 선택) 후 생활권 분석 로딩(3~5초) 3) 메인 ‘나의 생활권 지도’에서 루트 라인, 홈/워크/환승 거점 핀, (선택 동의 시) 히스토리 핀 확인 4) 카테고리 필터(예: 맛집) 선택 시 거점 반경 내 디스커버리 핀과 하단 카드 리스트 노출(혜택 우선) 5) 핀 탭 → 장소 하단 시트에서 영업/리뷰/혜택 및 거점 기준 이동수단별 소요시간 확인 6) [따릉이 대여] 탭 → 인앱으로 대여 후 복귀 / 또는 [길 안내]로 이동 7) 방문 후 GPS 자동 체크인 또는 결제 연동으로 방문 인증 → 마일리지 적립 알림 및 1탭 별점 평가 8) (선택) 퇴근 30분 전 푸시로 혜택 장소 추천 → 탭 시 해당 장소 시트가 열린 지도 화면으로 진입
제품 목표 | 사용자의 최근 이동 패턴(출발/도착/환승 거점 및 동선)을 기반으로 퇴근·이동 중 자연스럽게 ‘들를 수 있는’ 장소를 지도에서 추천하고, 빠른 이동(길 안내/따릉이 대여)과 혜택·마일리지 적립까지 한 흐름으로 연결한다.
타겟 사용자 | • 티머니GO를 사용하며 대중교통/따릉이로 이동이 잦은 직장인 및 학생 • 출퇴근/통학/약속 등 반복적인 이동 동선이 있으며, 이동 중 짧게 들를 곳(카페/맛집/문화)을 찾는 사용자 • 지도에서 ‘내 생활 반경’을 직관적으로 보고, 이동시간 기준으로 의사결정을 빠르게 하고 싶은 사용자
핵심 KPI | • ‘들르는김에’ 메뉴 진입 대비 필수 동의 완료율 • 생활권 지도 생성 성공률 및 평균 로딩 시간 • 지도 노출 대비 핀/카드 클릭률(CTR) • 장소 상세 시트에서 [길 안내]/[따릉이 대여] 전환율 • 방문 인증 성공률 및 마일리지 적립 건수 • 푸시 오픈율 및 푸시→방문 전환율
리스크/이슈 | • 승·하차 이력 활용에 대한 개인정보/프라이버시 우려로 필수 동의 이탈 가능 • 이동 패턴 분석 정확도(거점 추정/루트 생성) 낮을 경우 추천 신뢰 하락 • 지도 UI 복잡도 증가로 가독성 저하 및 초기 학습 비용 발생 • 외부 지도/따릉이 대여/결제 연동 등 제휴·기술 의존으로 장애/정책 변경 리스크 • 푸시 빈도 과다 시 알림 피로 및 수신 거부 증가
사용자 역할 | 일반 사용자, 운영자(콘텐츠/혜택 관리)
디바이스 (기기) | 모바일 앱(iOS/Android)
2. 주요 기능 목록
요구사항 Requirements | 기능 Features | 상세 기능 Detailed Specs | 설명 및 상세 요구사항 Description | 중요도 | 상태 | 사용자 구분 | 디바이스 구분 | 비고
1 데이터 동의 및 생활권 분석 |  |  | 사용자 승·하차 이력(필수) 및 선택 데이터(방문 히스토리/마케팅 수신)를 동의받고, 최근 이동 패턴을 분석하여 생활권 지도를 생성한다. 1. ○ 사용자는 ‘승·하차 이력 분석(필수)’과 선택 동의 항목을 구분해 확인하고 동의/비동의를 선택할 수 있다. 2. ○ 필수 동의가 완료되어야만 생활권 분석을 시작하고 메인 지도로 진입할 수 있다. 3. ○ 생활권 분석 로딩 화면에 분석 안내 문구가 표시되고, 3~5초 내 결과 화면으로 전환된다(목표). 4. ○ 동의 설정은 이후 설정 화면에서 변경 가능하다(필수/선택 정책 준수). | 높음 | 시작전
| 1.1 데이터 활용 동의 화면 |  | 승·하차 이력(필수), 방문 히스토리(선택), 마케팅 정보 수신(선택) 동의를 명확히 구분해 제공한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 1.1.1 동의 항목 구성(필수/선택) | 필수: 승·하차 이력 분석 동의(생활권 지도 생성 목적). 선택: 방문 히스토리 활용(약속 장소 핀 표시 목적), 마케팅 정보 수신(혜택 알림 목적). | 높음 | 시작전
|  | 1.1.2 동의 후 진입/이탈 처리 | 필수 동의 미완료 시 메인 지도 진입을 차단하고, 필수 동의 완료 시에만 분석 로딩으로 진행한다. 선택 동의는 스킵 가능하다. | 높음 | 시작전
| 1.2 생활권 분석 로딩 연출 |  | 최근 30일 이동 패턴 분석 진행을 안내하고, 지도 위에 노선 선이 그려지는 애니메이션으로 대기 경험을 제공한다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 1.2.1 분석 로딩 문구 및 시간 | 로딩 문구 예: ‘최근 30일 이동 패턴을 분석하고 있어요’. 목표 로딩 3~5초를 안내하며, 지연 시 재시도/안내를 제공한다. | 중간 | 시작전
|  | 1.2.2 지도 노선 그리기 애니메이션 | 지도 위에 노선 선이 서서히 그려지는 연출로 분석 진행감을 제공한다(실제 분석과 분리 가능). | 낮음 | 시작전
2 나의 생활권 지도 메인 화면 |  |  | 루트 라인과 거점(홈/워크/환승) 및 히스토리(선택 동의) 핀을 포함한 ‘생활권 지도’를 제공하고, 레이어/카테고리 필터로 탐색할 수 있게 한다. 1. ○ 메인 지도에 기본 레이어로 루트 라인과 거점 핀(홈/워크/환승)이 표시된다. 2. ○ 방문 히스토리 활용에 동의한 경우 히스토리 핀이 별도 디자인으로 표시된다. 3. ○ 카테고리 필터 탭(전체/맛집/카페/문화·놀거리/오늘 혜택)이 제공된다. 4. ○ ‘내 경로 표시’ 레이어 토글(ON/OFF)이 제공되어 루트 라인을 숨김/표시할 수 있다. | 높음 | 시작전
| 2.1 생활권 지도 레이어(루트/거점/히스토리) |  | 루트 라인, 홈·워크·환승 거점 핀, (선택 동의 시) 히스토리 핀을 지도에 표현하고 기본 표시 규칙을 제공한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 2.1.1 기본 레이어 표시 규칙 | 기본 표시: 루트 라인 + 거점 핀(홈/워크/환승). 방문 히스토리 동의 시 히스토리 핀을 추가 표시한다. | 높음 | 시작전
|  | 2.1.2 핀 디자인 구분 | 거점(홈/워크/환승), 히스토리, 디스커버리(추천) 핀을 서로 다른 아이콘/색/크기로 구분한다. | 중간 | 시작전
| 2.2 카테고리 필터 탭 |  | 전체/맛집/문화·놀거리 필터로 디스커버리 노출 대상을 전환한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 2.2.1 카테고리 탭 정의 | 상단 탭: 전체/맛집/문화·놀거리 선택 시 디스커버리 대상과 카드 리스트가 갱신된다. | 높음 | 시작전
| 2.3 레이어 토글(내 경로 표시) |  | 사용자가 루트 라인(내 경로) 표시를 ON/OFF로 제어할 수 있다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 2.3.1 내 경로 표시 토글 동작 | 토글 OFF 시 루트 라인만 숨기고 거점/히스토리/디스커버리 핀은 유지한다. 토글 상태는 재진입 시 유지할 수 있다. | 중간 | 시작전
3 동선 기반 장소 디스커버리 노출 |  |  | 거점 반경 내 추천 장소를 디스커버리 핀과 하단 카드 리스트로 노출하며, 혜택/거리 기준으로 우선순위를 적용한다. 1. ○ 카테고리 선택 시 지도에 디스커버리 핀이 애니메이션과 함께 표시된다. 2. ○ 하단 카드 리스트가 지도 하단 영역에 함께 표시되고, 지도 핀과 선택 상태가 연동된다. 3. ○ 핀/카드 노출 우선순위는 ‘오늘 혜택 있음’ → ‘거점과 가까움’ 순으로 적용된다. 4. ○ 영업중/마감시간 등 기본 영업 정보가 카드/핀 선택 시 확인 가능하다. | 높음 | 시작전
| 3.1 디스커버리 핀 표시 및 우선순위 |  | 거점 반경 내 장소를 디스커버리 핀으로 노출하며 ‘오늘 혜택’ 및 거점 거리 기준 우선순위를 적용한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 3.1.1 디스커버리 핀 노출 범위 | 출발/도착/환승 거점 역 반경 내(정책 반경) 장소를 노출한다. 여러 거점이 있을 경우 합집합으로 노출 가능하다. | 높음 | 시작전
|  | 3.1.2 핀 우선순위 로직 | 우선순위: 1) 오늘의 혜택 존재 2) 거점과의 거리/이동시간이 짧은 순. 동일 조건에서는 평점/리뷰 수 등으로 보조 정렬할 수 있다. | 높음 | 시작전
| 3.2 하단 카드 리스트(지도 연동) |  | 지도 하단에 장소 카드 리스트를 노출하고, 핀/카드 선택 상태를 상호 연동한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 3.2.1 하단 카드 리스트 레이아웃 | 지도 하단 약 30% 영역에 카드 리스트를 표시한다. 스크롤 시 지도는 유지되며 선택 카드에 해당하는 핀이 하이라이트된다. | 높음 | 시작전
|  | 3.2.2 핀-카드 선택 연동 | 핀 탭 시 해당 카드가 포커스/스크롤되고, 카드 탭 시 해당 핀이 선택 상태로 전환된다. | 높음 | 시작전
4 장소 상세 하단 시트 및 빠른 이동 연결 |  |  | 장소를 선택하면 네이버지도 형태의 하단 시트에 상세 정보를 보여주고, 길 안내 및 따릉이 대여로 빠르게 연결한다. 1. ○ 장소 하단 시트에 상호명/카테고리/평점·리뷰/영업 여부가 표시된다. 2. ○ 거점(출발/도착/환승) 기준 이동수단별 예상 소요시간(도보/따릉이/버스)이 표시된다. 3. ○ 혜택이 있는 경우 ‘오늘의 혜택’ 영역에 조건/시간(예: 21시까지)이 표시된다. 4. ○ [따릉이 대여] 버튼을 탭하면 티머니GO 따릉이 대여 화면으로 인앱 이동하고, 완료 후 원 화면으로 복귀한다. 5. ○ [길 안내] 버튼을 탭하면 안내 경로를 확인할 수 있는 화면/연동으로 이동한다. | 높음 | 시작전
| 4.1 장소 바텀 시트(기본 정보) |  | 장소 선택 시 바텀 시트가 올라와 상단에는 상호명/카테고리/평점·리뷰/영업 정보/를 표시한다. 그리고 하단에는 내 노선에 있는 자주가는 역 주변의 장소들까지 얼마나 걸리는지 도보 / 버스 / 자전거 및 킥보드 소요시간을 알려준다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 4.1.1 장소 하단 시트 정보 구성 | 장소 선택 시 바텀 시트가 올라와 상단에는 상호명/카테고리/평점·리뷰/영업 정보/를 표시한다. 그리고 하단에는 내 노선에 있는 자주가는 역 주변의 장소들까지 얼마나 걸리는지 도보 / 버스 / 자전거 및 킥보드 소요시간을 표시한다. | 높음 | 시작전
| 4.2 거점 기준 이동수단별 소요시간 표시 |  | 홍대입구역 등 사용자 거점(출발/도착/환승) 기준으로 도보/따릉이/버스 예상 시간을 제공한다. | 높음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 4.2.1 이동수단별 소요시간 항목 | 거점 역 기준으로 도보 N분/따릉이 N분/버스 N분을 표기한다(예: ‘홍대입구역 기준’). | 높음 | 시작전
| 4.3 따릉이 대여 인앱 이동 |  | 장소 시트의 [따릉이 대여]를 통해 티머니GO 따릉이 대여 화면으로 이동하고 완료 후 복귀한다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 4.3.1 따릉이 대여 화면 인앱 이동 및 복귀 | [따릉이 대여하기] 탭 시 인앱으로 따릉이 대여 화면을 열고, 대여 완료/취소 후 원래 장소 시트 화면으로 복귀한다. | 중간 | 시작전
| 4.4 길 안내 연결 |  | 장소 시트의 [길 안내]로 경로 안내 화면/연동을 제공한다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 4.4.1 길 안내 진입 형태 | [길 안내] 탭 시 앱 내 경로 안내 화면 또는 제휴 지도/내비로의 딥링크 중 정책에 맞는 방식으로 연결한다. | 중간 | 시작전
5 푸시 추천 및 방문 인증·마일리지 |  |  | 퇴근 등 상황에 맞춰 혜택 장소를 푸시로 추천하고, 방문 인증을 통해 마일리지 적립 및 간단 평가를 제공한다. 1. ○ 사용자의 퇴근 예상 시간 30분 전(설정 가능) 등 조건에 따라 혜택 장소 푸시를 발송할 수 있다. 2. ○ 푸시를 탭하면 해당 장소 하단 시트가 열린 상태로 지도 화면에 진입한다. 3. ○ 방문 후 GPS 자동 체크인 또는 결제 연동(가능 범위 내)으로 방문 인증이 처리된다. 4. ○ 방문 인증 완료 시 마일리지 적립 알림이 표시된다. 5. ○ 사용자는 1탭으로 별점 평가를 남길 수 있다. | 중간 | 시작전
| 5.1 퇴근 전 혜택 장소 푸시 추천 |  | 퇴근 예상 시간 30분 전 등 조건에서 혜택 장소를 추천 푸시로 발송하고, 탭 시 해당 장소 시트가 열린 지도로 진입시킨다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 5.1.1 푸시 발송 조건 및 문구 | 퇴근 예상 30분 전 등 트리거에서 혜택 장소 1건 이상을 선정해 발송한다. 문구 예: ‘홍대입구역 3번 출구 도보 2분, 오늘만 30% 할인’. | 중간 | 시작전
|  | 5.1.2 푸시 탭 시 딥링크 진입 | 푸시 탭 시 해당 장소 중심으로 지도 줌인되고, 장소 하단 시트가 열린 상태로 진입한다(동선 라인과 위치 관계가 보이도록). | 중간 | 시작전
| 5.2 방문 인증 및 마일리지 적립 |  | GPS 자동 체크인 또는 결제 연동을 통해 방문을 인증하고 마일리지를 적립/알림 처리한다. | 중간 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 5.2.1 방문 인증 방식 | 방문 후 GPS 기반 자동 체크인 또는 결제 연동이 가능한 경우 이를 통해 방문을 인증한다. 실패 시 사용자 안내를 제공한다. | 중간 | 시작전
|  | 5.2.2 마일리지 적립 알림 | 방문 인증 완료 시 적립 완료 알림을 표시하고, 적립 내역 확인으로 연결할 수 있다. | 중간 | 시작전
| 5.3 간단 별점 평가(1탭) |  | 방문 후 1탭으로 별점만 남길 수 있는 초간단 평가 흐름을 제공한다. | 낮음 | 시작전 | 일반 사용자 | 모바일 앱(iOS/Android)
|  | 5.3.1 1탭 별점 UI | 방문 후 또는 적립 알림에서 별점(1~5)만 선택하는 1탭 평가를 제공하고, 선택 즉시 제출한다. | 낮음 | 시작전